| HARMONOGRAM REALIZACI POZAMILITARNYCH PRZYGOTOWAŃ OBRONNYCH W GMINIE RESZEL W 2020 ROKU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sporządzenie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Gminy Reszel za 2019 rok i przesłanie do Starostwa Powiatowego | Rozporządzenie RM z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego /Dz. U. Nr 152 poz. 1599 ze zm./ | Burmistrz Reszla | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.Opracowanie Planu operacyjnych funkcjonowania Gminy Reszel w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (dot. części opisowej planu i załączników obligatoryjnych C,D,E. |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zgodnie z otrzymanym harmonogramem wykonania planu |
|  | 3. Uzgodnienie i zatwierdzenie nowego Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Reszel w warunkach |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  | do 30 |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - POF ( dot. części opisowej Planu i załącznika C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie aktualiza-cja kart realizacji zadań operacyjnych realizowa-nych na potrzeby sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych (zał B do POF powiatu/miasta) |  | Dyrektorzy, Prezesi, Kierownicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| II | ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AKCJA KURIERSKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie właściwym starostom sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej. | Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej /Dz. U. z 2014 r., poz.3/ | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| II | 2. Opracowanie planów akcji kurierskiej w oparciu o nowy schemat i nowe założenia akcji kurierskiej |  | Burmistrz Reszla |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-RZECZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM STANOWISK KIEROWANIA DO FUNKCJONOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja planów przygotowania i przemieszczenia GSK ze stałej siedziby do ZMP. | Zarządzenie Nr 139 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie warmińsko-mazurskim. | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
|  | 2. Aktualizacja „Regulaminu Organizacyjnego GSK” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |
|  | 3. Opracowanie lub aktualizacja Zarządzenia w sprawie przygotowania GSK i ZMP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| III | UTRZYMYWANIE W STAŁEJ GOTOWOŚCI SYSTEMU STAŁEGO DYŻURU BURMISTRZA RESZLA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja i przekazanie danych teleadresowych stałego dyżuru Staroście (w formie „zawiadomienia” lub uwzględniając dane w NKPPO”). | Zarządzenie Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. | Burmistrz Reszla | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Utrzymywanie właściwego poziomu przygotowania obsad stałych dyżurów we własnych oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Planowanie i prowadzenie szkoleń w tym zakresie. |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praca ciągła. Szkolenia zgodnie z planem szkoleń na 2020 rok |
|  | 3. Bieżąca altualizacja panu działania stałego dyżuru Gminy Reszel oraz inicjowanie takich działań w podległych i nadzorowanych jednostkach |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W miarę potrzeb |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| III | Przedsięwzięcia dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja i przekazanie danych teleadresowych stałego dyżuru Burmistrzowi Reszla w formie zawiadomienia . | Zarządzenie Nr 243 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. | Dyrektorzy, Prezesi, Kierownicy. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Utrzymywanie właściwego poziomu przygotowania obsad stałych dyżurów we własnych jednostkach organizacyjnych. Planowanie i prowadzenie szkoleń w tym zakresie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Praca ciągła. Szkolenia zgodnie z planem szkoleń na 2020 rok |
|  | 3. Sprawdzenie gotowości działania systemu stałego dyżuru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Szkolenia zgodnie z planem szkoleń na 2020 rok |
|  | PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja planu dystrybucji tabletek jodowych | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2012 r., poz.741 | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  | do 15 |  |  |  |  |  |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| V | ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych pierwszej instancji w sprawach świadczeń na rzecz obrony. | Ustawa z dnia 14.06. 1960 -Kodeks postę powania administra cyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.)Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obo wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz. 1541 z późn. zm.) | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco |
|  | 2. Opracowanie zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (z uwzględnieniem zasad grupowania osób, nieruchomości, rzeczy ruchomych) i przesłanie Wojewodzie. | Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniają ce rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie po koju z dnia 11.09.07 r. /Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224) Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 07.11.2014r. dla organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań dotyczących świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Aktualizacja planów świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco |
|  | 4.Prowadzenie na bieżąco rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | na bieżąco |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| VI | ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB REZERW OSOBOWYCH W WOJEWÓDZTWIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA I REJESTRACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie starostom propozycji do wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 10 |  |
|  | 2. Sprawdzenie tożsamości osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, prowadzenie listy stawiennictwa, wyjaśnianie przyczyn niestawiennictwa. | Rozporządzenie MSWiA z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej /Dz. U. z 2017 r., poz. 1980/ | Burmistrz Reszla |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Przeprowadzenie rejestracji osób (mężczyzn i kobiet), które ukończyły osiemnaście lat życia | Rozp.MSWiA z dnia 17 listopada 2009 r w spawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej(Dz.U.2015 poz.991) | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | do 30 |  |
| VII | REKLAMACJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prowadzenie prac reklamacyjnych | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny /Dz. U. Nr 210 poz. 2136 z późn.zm./ | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Według potrzeb |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| VIII | SZKOLENIE OBRONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i uzgodnienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim „Planu szkolenia obronnego na 2020 rok”. | Rozporządzenia RM z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) | Burmistrz Reszla | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plany należy przesyłać do Wojewody za pośrednictwem platformy e-puap |
|  | 2. Sporządzenie „Sprawozdania z realizacji rocznego planu szkolenia obronnego za 2019 r.” i przesłanie do Dyrektora WBiZK W-M UW. | Wytyczne Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dla organów samorządu terytorialnego w zakresie organizacji i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych w latach 2017-2022 Rozporządzenie RM w sprawie szkolenia obronnego |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Aktualizacja/opracowanie trzyletniego Programu szkolenia obronnego |  | Organizatorzy szkoleń obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | 4. Przesłanie do uzgodnienia do WBiZK planu ćwiczeń gminnych w ramach ćwiczeń powiatowych |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  | do 31 |  |  |  |  |  |
|  | 5. Przeprowadzenie ćwiczeń gminnych w ramach ćwiczeń powiatowych. |  | Burmistrz Reszla |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| IX | KONTROLE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sporządzenie „Sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli wykonywania zadań obronnych za 2018 r. i przesłanie do Dyrektora WBiZK WM-UW w Olsztynie | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16poz.151 | Burmistrz Reszla |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | Kkontrole prowadzone na podstawie własnych Planów kontroli. Sprawozdanie zgodnie z nowym wzorem |
|  | 2. Kontrola realizacji zadań obronnych w Miejskim Ośrodek Kultury | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16 poz.151 z późn. zm.) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGI:
1. Szczegółowy harmonogram szkoleń obronnych realizowanych i koordynowanych przez Wojewodę zawarto w „Planie szkolenia obronnego województwa warmińsko-mazurskiego na 2020 rok”; 
2. Szczegółowy zakres kontroli i wykaz jednostek podlegających kontroli wykonywania zadań obronnych zostanie przekazany dla kontrolowanych jednostek 30 dni, zaś kwalifikacji wojskowej 7 dni przed planowaną kontrolą.