URZĄD GMINY W RESZLU

HARMONOGRAM

Realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych

Gminy Reszel w 2018 rok.

Reszel, grudzień 2017

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA/ WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | PLANOWANIE OPERACYJNE I PROGRAMOWANIE OBRONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie do WBiZK danych do „Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Gminy za 2017 r.” | Rozporządzenie RM z dnia 15 czerwca 2004r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego /Dz. U. 2004 Nr 152 poz. 1599 ze zm./ | Burmistrz | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacje z terenu powiatu zbierają starostwa powiatowe. |
|  | 2. Aktualizacja " Planu operacyjnego funkcjonowania województwa warmińsko-mazurskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny"/POFW ( dot. części opisowej Planu i załączników obligatoryjnych B, C, D) |  | Burmistrz Dyrektorzy Prezesi jednostek organizacyjnych Gminy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| II | ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB SIŁ ZBROJNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie właściwym starostom sprawozdania z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej. | Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej /Dz. U. z 2014 r., poz.3/ | Burmistrz pracownik ds. spraw obronnych | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Opracowanie (uaktualnienie) planów akcji kurierskiej w oparciu o nowy schemat i nowe założenia akcji kurierskiej |  | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| III | WSPARCIE PAŃSTWA GOSPODARZA /HNS/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przekazywanie danych niezbędnych do rozbudowa i aktualizacja baz danych na potrzeby HNS | Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…/Dz. U. z 2014 r., poz. 1077/ | Pracownik ds. obronnych | Zgodnie z potrzebami jednostek wyższego szczebla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do końca roku 2018 |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA/ WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| IV | SYSTEM KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO-RZECZOWYCH ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM STANOWISK KIEROWANIA DO FUNKCJONOWANIA W RAZIE ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA I WOJNY. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja planów przygotowania i przemieszczenia GSK ze stałej siedziby do ZMP. | Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym /Dz. U. Nr 98 poz. 978/ | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego „GSK” |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Opracowanie Zarządzenia w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| V | UTRZYMYWANIE W STAŁEJ GOTOWOŚCI SYSTEMU STAŁEGO DYŻURU WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja i przekazanie danych teleadresowych stałego dyżuru Staroście(w formie „zawiadomienia” lub uwzględniając dane w NKPPO”). | Zarządzenia nr 24/2013 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w powiecie kętrzyńskim, na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. | Burmistrz Pracownik ds. obronnych | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Aktualizacja obsad stałych dyżurów we własnych oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Planowanie szkoleń w tym zakresie. |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | . |
|  | 3.Ćwiczenia i treningi obsad stałych dyżurów we własnych oraz podległych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych. Planowanie szkoleń w tym zakresie. | Zarządzenia nr 24/2013 Starosty Kętrzyńskiego z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie: organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w powiecie kętrzyńskim, na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Według planu szkolenia obronnego |
|  | 4. Aktualizacja wykazu danych osobowych i teleadresowych stałych dyżurów Gminy Reszel. | Zarządzenie Nr 243 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 28 września 2012 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu stałych dyżurów w województwie warmińsko-mazurskim na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Sprawdzenie gotowości działania systemu stałego dyżuru. | Rozporządzenie RM z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa /Dz. U. z 2004 Nr 219 poz. 2218/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zgodnie z planem Powiatu |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA/ WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| VI | PRZEDSIĘWZIĘCIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Aktualizacja planu dystrybucji tabletek jodowych | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach /Dz. U. z 2012 r., poz.741/ | Pracownik ds. obronnych |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE NA RZECZ OBRONY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prowadzenie postępowań administracyjnych pierwszej instancji w sprawach świadczeń na rzecz obrony. | Ustawa z dnia 14.06.1960 -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) Rozporządzenie w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych, Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 1534 z późn. zm.) | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
|  | 2. Opracowanie zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (z uwzględnieniem zasad grupowania osób, nieruchomości, rzeczy ruchomych) i przesłanie Wojewodzie. | Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 11.09.07 r. /Dz. U. z 2007 r. Nr 175, poz. 1224/ Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju z dnia 11.09.2007 r. /Dz. U. z 2007 r. Nr. 175, poz. 1223/ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Aktualizacja planów świadczeń rzeczowych i osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Prowadzenie na bieżąco rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco |
| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA/ WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| VIII | ZADANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA POTRZEB REZERW OSOBOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KWALIFIKACJA WOJSKOWA I REJESTRACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i przesłanie starostom propozycji do wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej /Dz. U. Nr 202, poz. 1566 z późn.zm./ | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |
|  | 2. Sprawdzenie tożsamości osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej, prowadzenie listy stawiennictwa i wypłacanie należności . |  | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Przeprowadzenie rejestracji osób (mężczyzn i kobiet), które ukończyły osiemnaście lat życia. | Rozp.MSWiA z dnia 17 listopada 2009 r w spawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej …..(Dz.U.2015 poz.991) | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| IX | REKLAMACJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Prowadzenie prac reklamacyjnych. | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny /Dz. U. Nr 210 poz. 2136 z późn.zm./ | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Na bieżąco Według potrzeb |
| X | SZKOLENIE OBRONNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Opracowanie i uzgodnienie z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim „Planu szkolenia obronnego na 2018 rok” . | Rozporządzenie RM z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1829) | Burmistrz | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plany należy przesyłać do Wojewody za pośrednictwem platformy e-puap |
|  | 2. Sporządzenie „Sprawozdania z realizacji rocznego planu szkolenia obronnego za 2017 r.” i przesłanie do Dyrektora WBiZK W-M UW. |  | Burmistrz Pracownik ds. obronnych |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| LP. | PRZEDSIĘWZIĘCIE | PODSTAWA DZIAŁANIA | WYKONAWCA/ WSPÓŁWYK. | I kwartał |  |  | II kwartał |  |  | III kwartał |  |  | IV kwartał |  |  | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | KONTROLE WYKONYWANIA ZADAŃ OBRONNYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontrole z zakresu wykonywania zadań obronnych - realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu w 2018 roku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI | Kontrola problemowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu | Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166 ze zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów | Zespół Kontrolny Burmistrza |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | Przedsięwzięcia dla podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Udział w .opracowanie Planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Reszel. Opracowanie kart realizacji zadań. | Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych z dnia 13 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 16poz.151 | Dyrektorzy, Prezesi jednostek organizacyjnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |

UWAGI:

- Szczegółowy harmonogram szkoleń obronnych realizowanych i koordynowanych przez Burmistrza Reszla zawarto w „Planie szkolenia obronnego Gminy Reszel na 2018 rok”;

- Szczegółowy zakres kontroli i wykaz jednostek podlegających kontroli wykonywania zadań obronnych zostanie przekazany dla kontrolowanych jednostek 30 dni przed planowaną kontrolą.

- Nowe karty realizacji zadań należy opracować po zatwierdzeniu planu operacyjnego funkcjonowania Gminy.