**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI W LATACH 2018-2021**

 Niniejsze sprawozdanie odnosi się do dokumentu Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2018-2021 dla gminy Reszel, przyjętego Uchwałą Nr III/39/2018 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Reszel na lata 2018-2021. Zgodnie z ustawą o Ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.  (Dz. U. z 2021 r. , poz. 710, 954) z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Burmistrz sporządza sprawozdanie, które przedstawia Radzie Miejskiej. Z racji przyjęcia programu w roku 2018, sprawozdanie obejmuje lata od roku 2018 do roku 2021.

 Generalnym celem w/w Programu jest zahamowanie degradacji substancji zabytkowej, zachowanie wartościowych zasobów dziedzictwa kulturowego oraz kształtowanie atrakcyjnego wizerunku gminy Reszel. Należy zwrócić uwagę, iż jest to pierwszy tego typu dokument całościowo traktujący o tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, a jego perspektywa realizacji działań jest długofalowa i powinna zostać ujęta również w kolejnych aktualizacjach dokumentu. Stąd nie wszystkie zaplanowane działania zostały jak dotąd w pełni zrealizowane, przede wszystkim wskutek niedostatecznych środków finansowych, ale i w związku z ich ewaluacją i dostosowaniem do polityki Gminy oraz zmieniających się przepisów prawnych. Jest to o tyle istotne, że większość zadań określonych w programie realizowana jest w wyniku działań władz samorządowych, w obszarze zagadnień o charakterze organizacyjno-prawnym, promocyjno-edukacyjnym, finansowym a także renowacyjnym i inwestycyjnym. Gmina nie ma natomiast instrumentów kontrolnych dla realizacji inwestycji przy obiektach będących w posiadaniu innych podmiotów, takich jak parafie czy osoby prywatne.

 W roku 2006 przez Radę Miejską w Reszlu została podjęta Uchwała Nr XL/228/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r.  w sprawie: zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Reszel, zmiana uchwalona Uchwałą Nr L/277/2010 z dnia 28 października 2010  r. , która w przejrzysty sposób określała zasady udzielania dotacji. W 2017 r.  została uchwalona przez Radę Miejską Uchwała Nr XXXIX/272/2017 z dnia 29.06.2017 r.  w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanych do rejestru zabytków usytuowanych na terenie Gminy Reszel. W związku z podjęciem tej uchwały traci moc Uchwała Nr L/277/2010 z dnia 28 października 2010 r.

 W Programie określone zostały zadania, które ma do zrealizowania Gmina Reszel, w celu finansowania, inicjowania, wspierania oraz koordynowania prac z dziedziny ochrony zabytków, krajobrazu kulturowego oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego. Zadania te obejmują także organizacje działań edukacyjnych wobec miejscowej społeczności. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przedmiotowy Program, ma na celu w szczególności:

* włączenie problemów ochrony zabytków do systemu zadań strategicznych, wynikających z koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju;
* uwzględnianie uwarunkowań ochrony zabytków, w tym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa archeologicznego, łącznic z uwarunkowaniami ochrony przyrody i równowagi ekologicznej:
* zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania;
* wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego;
* podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb społecznych, turystycznych i edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
* określenie warunków współpracy z właścicielami zabytków, eliminujących sytuacje konfliktowe związane z wykorzystaniem tych zabytków;
* podejmowanie przedsięwzięć umożliwiających tworzenie miejsc pracy związanych z opieką nad zabytkami.

a także:

* zapoznanie z zasobami dziedzictwa kulturowego, historią i zabytkami gminy, w tym także rozróżnienie obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa i figurujących w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
* wspieranie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na opiekę nad zabytkami;
* uwzględnienie uwarunkowań ochrony zabytków przy sporządzaniu i zmianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Program zawiera 11 rozdziałów:

1. Wstęp.

2. Podstawa prawna opracowania gminnego programu opieki nad zabytkami.

3. Przedmiot ochrony prawnej.

4. Formy ochrony prawnej zabytków.

5. Uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego.

6. Zasoby dziedzictwa i krajobrazu kulturowego gminy.

7. Ocena stanu dziedzictwa kulturowego gminy – analiza SWOT.

8. Założenia gminnego programu opieki nad zabytkami.

9. Instrumentarium realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

10. Zasady oceny realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami.

11. Źródła finansowania gminnego programu opieki nad zabytkami.

 Zgodnie z zapisami dokumentu realizacja programu odbywać się będzie poprzez zespół działań władz gminy na rzecz osiągnięcia celów w nim przyjętych. Samorząd ma oddziaływać na różne podmioty związane z obiektami zabytkowymi, w tym również na mieszkańców gminy, w celu wywołania w nich pożądanych zachowań prowadzących do realizacji zamierzonych celów. Zakłada się, że w realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami dla Gminy Reszel wykorzystane zostaną następujące grupy instrumentów: instrumenty prawne, finansowe, społeczne, koordynacji i kontroli.

1. Instrumenty prawne:

* programy określające politykę państwa i województwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego,
* dokumenty wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wynikające z przepisów ustawowych,
* uchwały Rady Miejskiej – np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Instrumenty finansowe:

* dotacje,
* subwencje,
* dofinansowania.

3. Instrumenty społeczne:

* uzyskanie poparcia lokalnej społeczności dla programu poprzez sprawną komunikację,
* edukacja i tworzenie świadomości potrzeby istnienia i ochrony dziedzictwa kulturowego w lokalnej społeczności,
* współpraca z organizacjami społecznymi.

4. Koordynacja i kontrola:

* gromadzenie stale aktualizowanej wiedzy o stanie zachowania obiektów, prowadzonych pracach remontowych i konserwatorskich,
* wewnętrzne okresowe sprawozdania z realizacji niniejszego programu.

 Uruchomienie podanych instrumentów wymaga od władz i społeczności lokalnej inicjatywy i konkretnych działań, które są prowadzone w wielu sferach działalności, w tym:

* wykorzystanie istniejących przepisów prawnych związanych z polityką ochrony zabytków w celu przygotowania efektywnej polityki ochrony środowiska kulturowego w gminie,
* wykorzystanie regionalnych programów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami dla realizacji gminnego programu (programy na poziomie powiatu, województwa oraz kraju),
* pozyskiwanie wszelkich dostępnych źródeł finansowania opieki nad zabytkami i realizacji zadań określonych w tym programie,
* włączenie problematyki związanej z opieką nad zabytkami do planistycznych opracowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym gminy,
* tworzenie opracowań planistycznych odpowiednio dla potrzeb ochrony zabytków oraz sporządzanie analiz i oceny skutków wpływu planowanych działań inwestycyjnych na środowisko kulturowe gminy,
* koordynowanie działań prowadzonych w stosunku do środowiska kulturowego na terenie gminy,
* pozyskanie poparcia społecznego dla działań związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami,
* efektywne zarządzanie programem,
* współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ochroną zabytków i opieką nad zabytkami.

**2. Sposób realizacji celów programu w latach 2018-2021**

 Podkreślić należy, iż zdecydowana większość obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków nie stanowi własności Gminy Reszel. W związku z tym gmina nie ma możliwości bezpośredniego sprawowania opieki nad nimi. Natomiast działania pośrednie, wynikające z ustawy o ochronie zabytków oraz polityki prowadzonej przez gminę sprowadzają się do:

* promowania najcenniejszych zabytków z terenu gminy,
* uwzględniania dziedzictwa kulturowego przy sporządzaniu dokumentów planistycznych,
* wspierania poczynań właścicieli obiektów zabytkowych przy działaniach związanych z ich właściwym użytkowaniem i utrzymaniem,
* kształtowania społecznej potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego,
* edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego poprzez:
* prowadzenie i doskonalenie edukacji na rzecz ochrony zabytków na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji lokalnych,
* popularyzację wszelkiego rodzaju konkursów promujących wiedzę z zakresu szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego.

**3. Cele i kierunki działań gminnego programu opieki nad zabytkami**

 W treści programu znalazł się szereg celów i kierunków działań, które stanowią wytyczne dla całokształtu polityki gminnej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Gminy Reszel. Należą do nich:

CEL GŁÓWNY 1 – BUDOWANIE MARKI NA ARENIE KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ W OPARCIU O BOGACTWO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój produktów turystycznych opartych na walorach dziedzictwa kulturowego.

Cel szczegółowy 1.2 Wykorzystanie Internetu i multimediów w celu nowoczesnej promocji walorów zabytkowych.

Cel szczegółowy 1.3 Wzrost popularności wśród turystów z zagranicy.

Cel szczegółowy 1.4 Promocja na forum krajowym i zagranicznym.

Cel szczegółowy 1.5 Wykorzystanie uczestnictwa w międzynarodowej sieci miast Cittaslow.

CEL GŁÓWNY 2 – DBAŁOŚĆ O ZACHOWANIE ISTNIEJĄCYCH WALORÓW ZABYTKOWYCH

Cel szczegółowy 2.1 Organizacja zasad wsparcia dla rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

Cel szczegółowy 2.2 Bezpośrednie wsparcie dla rewaloryzacji obiektów zabytkowych z budżetu Gminy.

Cel szczegółowy 2.3 Odpowiednia ekspozycja i promocja najcenniejszych obiektów.

Cel szczegółowy 2.4 Dbałość o ład przestrzenny i krajobraz kulturowy w Gminie.

Cel szczegółowy 2.5 Określanie warunków współpracy z właścicielami obiektów zabytkowych.

Cel szczegółowy 2.6 Edukacja społeczeństwa w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego.

**4. Realizacja celów gminnego programu opieki nad zabytkami w latach 2018-2021**

 Gmina Reszel corocznie przeznacza w ramach własnych środków budżetowych środki w rozdziale 92120 na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. W latach 2018-2021 powyższe środki przedstawiały się następująco:

 **Rok 2018**

 **30 000,00 zł**

 **Rok 2019**

  **44 000,00 zł**

 **Rok 2020**

  **0,00 zł**

 **Rok 2021**

  **10 000,00 zł**

 W ramach powyższych działań z rozdziału 92120 zrealizowano/dofinansowano następujące inwestycje za kwoty:

**Rok 2018**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Beneficjent** | **Data umowy** | **Nr umowy lub innego dokumentu** | **Opis** | **Kwota dotacji \*** |
| 1 | Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11 w Reszlu  | 26.06. 2018 r.  | Umowa Nr 110 TB.4125.3.2018  | **„*Wymiana 6 okien zewnętrznych nienoszących cech historycznych na stolarkę drewnianą nawiązującą swoim wyglądem do stolarki istniejącej”*** | 10 000,00 |
| 2 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9 w Reszlu | 25.07. 2018r. | Umowa Nr 129 TB.4125.4.2018. GKM  | ***Reszel, plebania (XVI/XV w.): wewnętrzne prace budowlane i konserwatorsko-restauratorskie pomieszczeń poddaszy plebanii”*** | 10 000,00 |
| 3 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9 w Reszlu | 25.07. 2018r. | Umowa Nr 128 TB.4125.4.2018. GKM | ***„Konserwacja barokowego tabernakulum autorstwa J.C. Schmidta z ołtarza głównego w kościele –II etap”*** | 10 000,00 |
| Razem: | **30 000,00** |

**Rok 2019**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Beneficjent** | **Data umowy** | **Nr umowy lub innego dokumentu** | **Opis** | **Kwota dotacji \*** |
| 1 | Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11 w Reszlu | 24-05-2019r | Umowa Nr 108 TB.4125.2.2019.GKM | **„*Wzmocnienie nadproży, wymiana sześciu okien oraz drzwi zewnętrznych od strony szpitala nienoszących cech historycznych na stolarkę drewnianą nawiązującą swoim wyglądem do stolarki istniejącej”*** | 15 000,00 |
| 2 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9 w Reszlu | 24-05-2019r. | Umowa Nr 109 TB.4125.3.2019.GKM | ***„Remont elewacji zabytkowej Wikarówki w Reszlu”.*** | 15 000,00 |
| 3 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9 w Reszlu | 30-09-2019r. | Umowa Nr 212 TB.4125.4.2019.GKM | ***„Konserwacja barokowego tabernakulum autorstwa J.C. Schmidta z ołtarza głównego w kościele – etap III-końcowy”.*** | 10 000,00 |
| 4 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9 w Reszlu | 30-09-2019r. | Umowa Nr 213 TB.4125.3.2019.GKM | ***„Remont elewacji zabytkowej Wikarówki w Reszlu, w zakresie drzwi wejściowych w elewacji głównej od strony ulicy”.*** | 4 000,00 |
| Razem: | **44 000,00** |

**Rok 2021**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Beneficjent** | **Data umowy** | **Nr umowy lub innego dokumentu** | **Opis** | **Kwota dotacji \*** |
| 1 | Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Św. Rodziny, ul. Słowackiego 11 w Reszlu | 26.05. 2021r. | Umowa Nr 67 TB.4125.2.2021. GKM | **„III etap *wymiany okien nienoszących cech historycznych na stolarkę drewnianą nawiązującą swoim wyglądem do stolarki istniejącej”*** | 3 000,00 |
| 2 | Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, ul. Słowackiego 9 w Reszlu | 25.06. 2021 r.  | Umowa Nr 79 TB.4125.2.2021. GKM | ***„Konserwacja dolnej kondygnacji ołtarza głównego w kościele p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu”*** | 7 000,00 |
| **Razem** | **10 000,00** |

W ramach realizacji pozostałych działań zapisanych w Programie Gmina Reszel przekazywała środki budżetowe, jak następuje:

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REWALORYZACJĄ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

Gmina Reszel corocznie przeznaczała w ramach własnych środków budżetowych środki w rozdziale 71035 na utrzymanie cmentarzy komunalnych w tym wywóz nieczystości, cięcia sanitarne i wycinka drzew, wynajem kabin toi toi oraz wydatki na zakupy inwestycyjne (remont kaplicy cmentarnej). W latach 2018-2021 powyższe środki przedstawiały się następująco:

 **Rok 2018**

 **106 496,36 zł**

 **Rok 2019**

  **44 445,65 zł**

 **Rok 2020**

  **41 356,44 zł**

 **Rok 2021**

  **19 657,47 zł**

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REWALORYZACJĄ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

 Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy w Reszlu dotyczące obiektów zabytkowych.

**Rok 2018**

1. Prace remontowo – konserwacyjne budynku MOK w Reszlu na cele aktywizacji społeczno- zawodowej (zadanie współfinansowane ze środków UE) Wartość zadania ogółem: 4 029 243,13 zł. W tym w roku 2018: 2 916 960 zł. W latach poprzednich: 1 112 182,81 zł.

2. Termomodernizacja zabytkowej części budynku przy ul. Chrobrego 5A w Reszlu. Wartość zadania ogółem: 29 520,00 zł. W tym w roku 2018: 11 808,00 zł. Lata poprzednie: 17 712,00 zł

**Rok 2019**

1. Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcji komunikacyjnej w obrębie Parku. (zadanie współfinansowane ze środków UE). W ramach zadania wykonano:

* Likwidacja osuwisk w zakresie umocnienia skarp i przebudowy kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Reszlu. Całkowita wartość zadania: 2 204 456,85 zł, w tym środki UE 1 016 567,76 zł, środki Budżetu Państwa: 112 952,09 zł, środki własne gminy: 1 144 848,39 zł w tym w roku 2015 – 300,00 zł, 2016 r.  – 43 050,00 zł, 2017 – 3 837,29 zł
* Przywrócenie wartości przyrodniczo-architektoniczno-użytkowych Parku Miejskiego w Reszlu. Całkowita wartość zadania: 6 812 123, 06 zł, w tym środki UE: 3 179 043,30 zł, środki Budżetu Państwa: 353 227,04 zł, środki własne gminy: 3 279 852, 72 zł w tym w roku 2017 – 11 533,65 zł i w roku 2018 -6 000,00 zł
* Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu. Całkowita wartość zadania: 1 092 702, 76 zł. W tym środki UE: 741 992,65 zł, środki Budżetu Państwa: 82 443,62 zł, środki własne gminy: 268 266,49 zł w tym w roku 2013 – 14 464,80 zł, 2014 r.  – 49 172,25 zł, 2015 r.  – 21 910,00 zł, 2017 r.  – 5 794,93 zł, 2018 r.  – 2 293,73 zł

2. Remont świetlicy wiejskiej w msc. Widrymy: 5 464,43 zł

**Rok 2020**

1. Remont świetlicy wiejskiej w msc. Widryny: 2 692,50 zł

2. Przebudowa drenażu w Parku Miejskim w Reszlu: 14 725,29 zł

3. Przebudowa dachu budynku przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu: 15 744,00 zł

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UDOSTĘPNIENIEM MIESZKAŃCOM I TURYSTOM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH WALORÓW ZABYTKOWYCH GMINY

Na stronie internetowej www.zwiedzajreszel.pl, umieszczone zostały informacje o zabytkach. Urząd obsługuje ruch turystyczny. W punktach odwiedzanych przez turystów rozdawano „Pakiety Turysty”, w których znajdowały się : plan miasta, ulotki z historią miasta, ulotka o parku miejskim, i opis zabytków. Odnowione zostały tablice informujące o zabytkach, umiejscowione na tablicy przy zamku. W wielu miejscach uczęszczanych przez turystów rozwieszono plakaty z wymienionymi atrakcjami turystycznymi, w tym zabytkami. Powstały ulotki informacyjne o zabytkach z terenu Gminy Reszel.

 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z UCZESTNICTWEM GMINY W SIECI CITTASLOW

 Gmina Reszel brała udział w festiwalu Miast Cittaslow w Bartoszycach oraz organizowała Tydzień Cittaslow w Gminie Reszel.

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WPROWADZANIEM WIEDZY O LOKALNYM DZIEDZICTWIE KULTUROWYM W RAMACH EDUKACJI DZIECI I MŁODZIEŻY

**Działania związane z lokalną kulturą i dziedzictwem kulturowym w ramach edukacji dzieci i młodzieży w zespole szkolno-przedszkolnym w Reszlu w latach 2018-2021**

1. „Moja mała ojczyzna Warmia i Mazury” wprowadzenie cyklu zajęć o tematyce regionalnej do planu pracy wychowawczej w klasie VII-VIII a w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem gmin „Polskie zamki gotyckie”
2. Organizacja Szkolnego Konkursu „ Polskie Zamki Gotyckie”
3. Udział w etapie centralnym Konkursu Polskie Zamki Gotyckie i wycieczki z finalistami do Malborka i Fromborka
4. Organizacja dodatkowych zajęć przybliżających uczniom historię Warmii i Mazur ze szczególnym uwzględnieniem dziejów zamków gotyckich naszego regionu i ich mieszkańców
5. Warsztaty w Urzędzie Gminy w Reszlu w ramach projektu „Warmia i warmińskość – historia, tradycja i gwara”, przygotowane przez Stowarzyszenie „Dom Warmiński”;
6. Wycieczki do Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku.
7. Wycieczka do Olsztyna - zwiedzanie wystawy niepodległościowej w Muzeum Warmii i Mazur” , w Domu Gazety Olsztyńskiej warsztaty „ Katarzynki i andrzejki” i zwiedzanie wystawy „Szkolnictwo na Warmii”. Zwiedzanie Starego Miasta .
8. Wycieczki do Węgoja „Warmińskie straszydła”.
9. Wycieczki do Wilczego Szańca.
10. W klasach V wycieczki „Reszel jako średniowieczne miasto”- zwiedzanie zabytków.
11. Poznajemy małą ojczyznę - rajd pieszy do Świętej Lipki – zapoznanie z historią kościoła, zwiedzanie muzeum przy Sanktuarium świętolipskim.
12. Warsztaty z dziedzictwa kulturowego i narodowego Warmii i Mazur w Samławkach, zorganizowane przez Fundację Dajna im. Jerzego Okulicza- Kozaryna. Pod okiem archeologów i historyków dzieci poznawały tradycję oraz dziedzictwo kulturowe i narodowe Warmii i Mazur.
13. Podejmowanie tematyki regionalnej na lekcjach historii:
14. Klasa IV: życie w średniowiecznym mieście, tematyka związana z Krzyżakami, Mikołaj Kopernik i jego życie, poznanie elementów gwary warmińskiej - na podstawie słuchowisk
15. Klasa V: Prusowie dawni mieszkańcy Warmii i Mazur; Stosunki polsko-krzyżackie; „Reszel jako średniowieczne miasto”.Zabytki gotyckie Warmii i Mazur
16. Klasa VI: Stosunki polsko-krzyżackie; Dzieje Warmii po rozbiorach, Okres napoleoński w Prusach. Święta Lipka – perła baroku w Polsce
17. Klasa VII: Walka z germanizacją budzenie się świadomości narodowej Warmiaków i Mazurów, Działania wojenne podczas I wojny światowej w Prusach Wschodnich - uwzględnienie okolic Reszla; Walka o granice, plebiscyt na Warmii i Mazurach.
18. Klasa VIII: Losy ludności polskiej po drugiej wojnie światowej – przesiedlenia, wysiedlenie i migracje na Warmii i Mazurach. Problem tożsamości narodowej.
19. Gazetki i plakaty na temat dziejów miasta.
20. Podejmowanie tematyki regionalnej na lekcjach wiedzy o społeczeństwie:
21. Warmia i Mazury moja mała ojczyzna.
22. Mniejszości narodowe z uwzględnieniem mieszkańców Warmii i Mazur, Zawiłość losów ludności zamieszkującej Warmię i Mazury. Problem tożsamości Warmiaków i Mazurów.
23. Wykonywanie projektów o Reszlu i jego najbliższej okolicy.
24. Gazetki, prezentacje i plakaty na temat „Małej ojczyzny”.
25. Podejmowanie tematyki regionalnej na lekcjach języka polskiego:
26. Analiza i interpretacja utworów znanych poetów związanych z regionem - Ignacego Krasickiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Michała Kajki - materiały każdego roku wykorzystywane do przygotowania uczniów do udziału w wojewódzkim konkursie przedmiotowym organizowanym przez KO.

**Działania związane z lokalną kulturą i dziedzictwem kulturowym realizowane przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Reszlu**

Rok 2018

1. Spotkanie autorskie z Marią Skibińską, autorką książki „Oni byli tu przed nami”.
2. „Skarby Warmii” – wystawa wypożyczona z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie
3. „A każde drzewo to okruch wieczności” – zabytkowe aleje drzew na tle historii i kultury Polski, regionu, Reszla – wykład dr Wojciecha Słomki .
4. „Czepce warmińskie” – prelekcja wygłoszona przez członków stowarzyszenia ” Konik Mazurski”
5. „Kształtowanie się granicy dominium warmińskiego w średniowieczu – wykład Roberta Klimka (we współpracy z Towarzystwem Miłośników Reszla i Okolic).
6. „Jednostka w wirach historii. Losy indywidualne w uniwersalnym przekazie literatury faktu” – spotkanie literackie (we współpracy z Ośrodkiem KARTA).

Rok 2019

1. „Warmiński zodiak” – reszelska biblioteka była partnerem w projekcie realizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie. W ramach zadania powstała wystawa przedstawiająca 12 warmińskich miast, która prezentowana była w MBP w Reszlu oraz gra karciana typu memory. Przeprowadzono ponadto dwa warsztaty dla uczniów szkoły podstawowej.
2. Planeta Reszel – wystawa fotografii Łukasza Ostrowskiego, wykonanych za pomocą drona, prezentująca zabytki Reszla.

Rok 2021

1. „Pokaż nam swój Reszel” – wystawa fotografii z albumów miłośników miasta.

Działania związane z lokalną kulturą i dziedzictwem kulturowym realizowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu

Zadania Ośrodka zostały określone w statucie oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej opublikowanej tekstem jednolitym. Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu zajmował się zgodnie z ustawą prowadzeniem działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Reszel. Ośrodek prowadził wielokierunkową działalność kulturalną zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców miasta i gminy Reszel oraz posiadanymi środkami przeznaczonymi na ten cel. Ośrodek otrzymuje środki w formie dotacji. Zrealizowane przedsięwzięcia związane z lokalną kulturą i dziedzictwem historycznym przedstawiają się następująco:

Rok 2018

* Koncert – Zespół pieśni i tańca Suwalszczyzna
* Koncert – Zespół muzyki słowiańskiej Gaj
* Niedziela z Cittaslow
* XXV Reszelski Festiwal Piosenki
* Wystawa plenerowych grafik – Mirosław Krzyśków
* Orszak Trzech Króli
* Misterium Męki Pańskiej
* Powiatowo-Gminne Święto Plonów - Dożynki

Rok 2019

* I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy ( wystawa pokonkursowa)
* Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości
* Przegląd Twórczości Chrześcijańskiej
* Reszelski Festiwal Piosenki
* Świąteczny Przegląd Artystyczny
* Orszak Trzech Króli
* Misterium Męki Pańskiej
* Etiuda teatralna „Legendarny zakątek Warmii i Mazur”
* Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
* Konkurs na najlepsze stoisko dożynkowe
* Dożynki Gminne
* Niedziela z Cittaslow
* Plenerowy polonez w Dniu Narodowego Święta Niepodległości
* Warsztaty – zwyczaje wielkanocne

Rok 2020

* Reszelski Orszak Trzech Króli.
* Warsztaty plastyczne w okresie ferii zimowych.
* Reszelski Festiwal Piosenki – cykl warsztatów, koncert relacjonowany w internecie.
* Plenerowe Wakacyjne Warsztaty Plastyczne.

Rok 2021

* „ Nie tylko ornament” - wykład prof. Sylwestra Piędziejewskiego w starej plebanii,
* Realizacja projektu pn. „ Teatr uliczny w zrewitalizowanej przestrzeni Reszla”.
* Przedsięwzięcie Stowarzyszenia Re-akcja przeprowadzone we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Reszlu i Lokalną Grupą Działania „Barcja”.
* Prezentacja wieńców dożynkowych wykonanych przez Sołectwa Gminy Reszel, plenerowy seans filmowy w Leginach,
* Niedziela z Cittaslow w programie min. : przygotowanie plenerowego festynu i koncertu z udziałem: Klubu Seniora i Środowiskowego Domu Samopomocy, Piotra Pręgowskiego ( aktora z serialu Ranczo) oraz iluzjonisty Macieja Pola,
* We współpracy z Narodowym Centrum Kultury i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie Miejski Ośrodek Kultury w Reszlu uczestniczył we współrealizacji projektu pn. „Bardzo Młoda Kultura - 2019-2021 - Warmia i Mazury”. W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowany został cykl trzech wyjazdowych warsztatów podczas których reszelska młodzież realizowała swe artystyczne projekty w pracowni: rzeźbiarskiej, malarskiej i graficznej. Projekt zakończyła wspólna wystawa młodzieży uczestniczącej w warsztatach i artystów prowadzących warsztaty.