## Zał__Nr_2
				załącznik Nr 2
Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na 31 grudnia 2017 rok

Lp.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2016 rok	Plan na 2017 rok	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie na 31.12.2017 rok	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 31.12.2017 rok	Wskaźnik realizacji do 31.12.2017 rok (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 31.12.2017 rok (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w miejscowości Mnichowo na teren rekreacyjno-sportowy. Zadanie zrealizowane w ramach PROW na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. "Wsparcie na rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.	198 301,00	8 979,00	74 601,00	114 721,00	189 322,00	186 166,67	195 145,67	98,3	98,4
2	Przebudowa drogi gminnej Nr 124020N w msc. Pasterzewo	138 451,00	9 348,00	0,00	129 103,00	129 103,00	88 560,00	97 908,00	68,6	70,7
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 124010N w msc. Zawidy	60 979,00	8 979,00	0,00	52 000,00	52 000,00	41 214,02	50 193,02	79,3	82,3
4	Wykonanie dokumentacji na budowę parkingów	22 287,00	20 749,00	0,00	1 538,00	1 538,00	1 538,00	22 287,00	100,0	100,0
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 124031N w msc. Klewno	159 794,00	9 594,00	0,00	150 200,00	150 200,00	150 084,02	159 678,02	99,9	99,9
6	Przebudowa drogi gminnej w msc. Leginy, dz. Nr 232/1	60 609,00	8 634,00	0,00	51 975,00	51 975,00	51 954,85	60 588,85	100,0	100,0
7	Budowa drogi w msc. Św. Lipka, dz. Nr 101/2	154 170,00	11 070,00	0,00	143 100,00	143 100,00	142 937,52	154 007,52	99,9	99,9
8	Opracowanie dokumentacji na budowę budynku socjalnego przy ul. Podmiejskiej w Reszlu	58 078,00	48 078,00	0,00	10 000,00	10 000,00	7 875,04	55 953,04	78,8	96,3
9	Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Reszel w rejonie ulic: Szkolna, Słowiańska, Kolejowa Nr działki 90/10, Kolejowa Nr działki 99/5 oraz na terenie Gminy Reszel w msc. Robawy i Lipowa Góra	296 925,00	18 696,00	0,00	278 229,00	278 229,00	256 769,20	275 465,20	92,3	92,8
10	Budowa oświetlenia w msc. Św. Lipka, dz. 63/6, 62/11, 93, 72/1	89 700,00	11 700,00	0,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	89 700,00	100,0	100,0
11	Zagospodarowanie działki Nr 59 w Tolnikach Małych	0,00	0,00	10 610,42	-10 610,42	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
12	Zagospodarowanie terenu działki nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo- zakup urządzeń fitness	0,00	0,00	5 300,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
13	Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach rewitalizacji parku miejskiego w Reszlu na uregulowanie koryta rzeki Sajny	31 119,00	0,00	0,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00	100,0	100,0
14	Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji: działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	9 555 400,00	132 514,00	0,00	21 000,00	21 000,00	18 312,79	150 826,79	87,2	1,6
15	Świadcz.usług polegaj.na koordynacji, zarządz. i obsł.programu pn. "Ponadlokalny Program rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego" realizow. w ramach RPO Woj. Warm Maz. 2014-2020	0,00	0,00	7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
16	zakup telefonów komórkowych	6 561,00	506,73	0,00	2 005,00	2 005,00	2 004,52	2 511,25	100,0	38,3
17	zimowe utrzymanie dróg	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 739,75	4 739,75		4,3
18	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczącego nowego Cmentarza Komunalnego dla msc. Święta Lipka	37 200,00	0,00	0,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	16 900,00	100,0	45,4
19	Prace remontowo-konserwacyjne budynku MOK na cele aktywizacji społeczno-zawodowej. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich	4 133 730,00	89 729,73	2 649 978,00	-1 142 660,00	1 507 318,00	1 022 553,08	1 112 282,81	67,8	26,9
Razem:		15 113 304,00	378 577,46	2 747 489,42	-75 680,42	2 671 809,00	2 100 728,46	2 479 305,92	78,6	16,4

Reszel, dnia 29 marca 2018 rok