## Arkusz1
Załącznik Nr 6
INFORMACJA O WYDATKACH MAJĄTKOWYCH GMINY RESZEL ZA 2019 ROK
Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Poniesione wydatki do 31.12.2018 r. | w tym poniesione wydatki niewygasające na 31.12. 2018 r. | Planowane wydatki na 2019 rok | Poniesione wydatki na 31.12.2019 r. | w tym wydatki, które nie wygasły z upływem 2019 r. | Poniesione wydatki ogółem (4+7) | Środki z budżetu gminy | Środki UE | Środki pochodzące z innych źródeł | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
I. WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
010 | 01010 | Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji | 0 | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | zadanie w trakcie realizacji
| 01010 | Rozbudowa zewnętrznej sieci wodociągowej do msc. Grodzki Młyn - wykonanie dokumentacji projektowej | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | uzyskano pozwolenie na budowę
| 01095 | Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty | 19650.4 | 0 | 10759.56 | 10700 | 0 | 30350.4 | 30350.4 | 0 | 0 | wykonano I etap zadania
RAZEM DZ. 010 |  |  | 19650.4 | 0 | 74359.56 | 74300 | 45000 | 93950.4 | 93950.4 | 0 | 0 | x
600 | 60013 | „Przebudowa odcinka Drogi Wojewódzkiej Nr 590 (dz.nr 8-223/2) w msc. Leginy na odcinku o długości 11 mb” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz. Nr 8-336 obręb Leginy”. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 | 0 | 0 | 25490.01 | 25490.01 | 0 | 25490.01 | 25490.01 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 60014 | Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej (57 m2) przy ulicy Mazurskiej w m. Reszel – dz. Nr 180/3, obręb 2 m. Reszel” w ramach zadania „Rewitalizacja ulicy Podzamcze w Reszlu” związanego z realizacją zadania inwestycyjnego: „Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku”. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | 0 | 0 | 16452.26 | 16452.26 | 0 | 16452.26 | 16452.26 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej Nr 124018N w msc. Leginy, dz.nr 8-336 obręb Leginy. Zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | 17840.38 | 0 | 580465.99 | 511743.86 | 0 | 529584.24 | 203961.62 | 325622.62 | 0 | zadanie zrealizowano
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ul. Krasickiego w Reszlu | 429398.52 | 217851.77 | 7000 | 7000 | 0 | 436398.52 | 436398.52 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 60016 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Pieckowo | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| 60095 | Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka | 0 | 0 | 9000 | 8425.5 | 0 | 8425.5 | 8425.5 | 0 | 0 | opracowano dokumentację projektową
RAZEM DZ. 600 |  |  | 447238.9 | 217851.77 | 653408.26 | 569111.63 | 0 | 1016350.53 | 690727.91 | 325622.62 | 0 | x
630 | 63003 | Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Reszel | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
RAZEM DZ. 630 |  |  | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
700 | 70005 | Przebudowa ogrzewania w komunalnym lokalu mieszkalnym Nr 1 przy ul. Mazurskiej 11 w Reszlu | 0 | 0 | 17800 | 17790.84 | 0 | 17790.84 | 17790.84 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 70005 | Wykonanie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ul. Kolejowej 2 w Reszlu - przychodnia lekarska | 0 | 0 | 74770 | 63716.62 | 0 | 63716.62 | 63716.62 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 70005 | zakup działek | 0 | 0 | 16901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| 70005 | zakup działek Nr 67/3, 71/7, 86/7, 86/9, 86/11, 213/1 obręb Wólka Ryńska pod budowę ciągu pieszego i rowerowego z m. Reszel do msc. Święta Lipka | 0 | 0 | 58099 | 56197.2 | 0 | 56197.2 | 56197.2 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 70005 | Zakup działki Nr 147/38 o pow. 0,5252 ha KW OL1K/00043187/6, obręb 3 m. Reszel pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla nowo powstałych domów jednorodzinnych | 0 | 0 | 63000 | 60873.6 | 0 | 60873.6 | 60873.6 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 70005 | Nabycie działki Nr 37/9, obręb 2 Bezłwaki, o pow. 0,4267 ha | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | zadanie w trakcie realizacji
| 70005 | Zakup działki Nr 121/1, obręb 7 Klewno, o pow. 0,0187 ha | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | zadanie w trakcie realizacji
| 70095 | Rozwój przestrzeni publicznej poprzez przywrócenie funkcji integracyjnych i rekreacyjnych Parku Miejskiego i jego otoczenia wraz z poprawą funkcjonalności komunikacyjnej w obrębie parku. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 8. Obszary wymagające rewitalizacji; działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich | 4254662.89 | 0 | 10266446.74 | 10029527.92 | 0 | 14284190.81 | 6514308.92 | 6992893.48 | 776988.41 | zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 700 |  |  | 4254662.89 | 0 | 10518016.74 | 10249106.18 | 21000 | 14503769.07 | 6733887.18 | 6992893.48 | 776988.41 | x
750 | 75022 | Wykonanie systemu konferencyjnego z obsługą głosowań | 0 | 0 | 45000 | 40353.52 | 0 | 40353.52 | 40353.52 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 75023 | zakup kserokopiarki | 0 | 0 | 13000 | 12177 | 0 | 12177 | 12177 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 75023 | Wdrożenie e-usług w Gminie Reszel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | 160501.47 | 0 | 949976.7 | 930500.54 | 0 | 1091002.01 | 199311.24 | 891690.77 | 0 | zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 750 |  |  | 160501.47 | 0 | 1007976.7 | 983031.06 | 0 | 1143532.53 | 251841.76 | 891690.77 | 0 | x
754 | 75412 | zakup wyważarki do drzwi | 0 | 0 | 10050 | 10050 | 0 | 10050 | 10050 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 75412 | zakup pompy o zwiększonej wydajności dla OSP w Reszlu | 0 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 10500 | 10500 | 0 | 0 | zadanie zrealizowane
RAZEM DZ. 754 |  |  | 0 | 0 | 20550 | 20550 | 0 | 20550 | 20550 | 0 | 0 | x
801 | 80195 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu | 89790 | 0 | 50426 | 2829 | 0 | 92619 | 92619 | 0 | 0 | zaktualizowano dokumentację projektową
| 80195 | budowa ogrodzenia przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Reszlu | 0 | 0 | 31400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
RAZEM DZ. 801 |  |  | 89790 | 0 | 81826 | 2829 | 0 | 92619 | 92619 | 0 | 0 | x
851 | 85195 | zakup defibrylatora | 0 | 0 | 10220 | 10214.08 | 0 | 10214.08 | 10214.08 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 851 |  |  | 0 | 0 | 10220 | 10214.08 | 0 | 10214.08 | 10214.08 | 0 | 0 | x
852 853 | 85203 85395 | zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu: Likwidacja barier komunikacyjnych uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu | 0 | 0 | 322429.79 | 312912 | 0 | 312912 | 0 | 0 | 312912 | zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 852,853 |  |  | 0 | 0 | 322429.79 | 312912 | 0 | 312912 | 0 | 0 | 312912 | x
900 | 90004 | zakup kosiarki samojezdnej spalinowej | 0 | 0 | 25000 | 18930 | 0 | 18930 | 18930 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 90005 | przebudowa ogrzewania piecowego na proekologiczne gazowe w komunalnych lokalach mieszkalnych w m. Reszel - ul. Marii Konopnickiej 1/1, ul. Mickiewicza 2/2, ul. Jagiełły 7-8/5 | 0 | 0 | 50000 | 39074.4 | 0 | 39074.4 | 39074.4 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 90015 | Budowa oświetlenia solarnego w m. Reszel przy ul. Mazurskiej (plac zabaw) | 0 | 0 | 60000 | 55360.01 | 0 | 55360.01 | 55360.01 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 90015 | Budowa oświetlenia drogowego - Święta Lipka - Pilec | 0 | 0 | 15000 | 4838 | 0 | 4838 | 4838 | 0 | 0 | opracowano dokumentację projektową
| 90015 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego na działce Nr 1/30 obręb Dębnik | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | opracowano dokumentację projektową
| 90015 | Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wólka Ryńska | 8624.11 | 0 | 725 | 724.01 | 0 | 9348.12 | 9348.12 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 90026 | Budowa gniazd do selektywnej zbiórki odpadów | 0 | 0 | 64981.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x
| 90095 | Uregulowanie koryta rzeki Sajny w ramach rewitalizacji Parku Miejskiego | 31119 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 31119 | 31119 | 0 | 0 | x
| 90095 | Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - wykonanie chodników i ścieżki rowerowej | 45715.8 | 0 | 19900 | 19900 | 0 | 65615.8 | 65615.8 | 0 | 0 | zrealizowano kolejny etap zadania
| 90095 | Budowa Street Workout w msc. Pieckowo | 0 | 0 | 12000 | 11500.98 | 0 | 11500.98 | 11500.98 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 90095 | Budowa Fit Parku na obrzeżach boiska w msc. Klewno - etap I | 0 | 0 | 11800 | 11092 | 0 | 11092 | 11092 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
RAZEM DZ. 900 |  |  | 85458.91 | 0 | 311806.13 | 163819.4 | 0 | 249278.31 | 249278.31 | 0 | 0 | x
921 | 92109 | Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Leginy - opracowanie dokumentacji | 0 | 0 | 40000 | 30750 | 0 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | opracowano dokumentację projektową
RAZEM DZ. 921 |  |  | 0 | 0 | 40000 | 30750 | 0 | 30750 | 30750 | 0 | 0 | x
926 | 92601 | Przebudowa murku oporowego, cokołu z wymianą ogrodzenia strefy widowni i wykonanie odwodnienia liniowego przy bieżni na odcinku widowni na Stadionie Miejskim w Reszlu - etap I wykonanie dokumentacji projektowej | 0 | 0 | 15000 | 14514 | 0 | 14514 | 14514 | 0 | 0 | opracowano dokumentację projektową
| 92601 | zakup wyposażenia siłowni na powietrzu w msc. Łężany wraz z montażem |  |  | 19841.13 | 16627 | 0 | 16627 | 16627 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
| 92601 | Budowa piłkochwytów na boisku zastępczym w msc. Wólka Ryńska | 0 | 0 | 25575 | 22334.34 | 0 | 22334.34 | 22334.34 | 0 | 0 | zadanie zrealizowano
Razem DZ. 926 |  |  | 0 | 0 | 60416.13 | 53475.34 | 0 | 53475.34 | 53475.34 | 0 | 0 | x
Razem wydatki inwestycyjne |  |  | 5057302.57 | 217851.77 | 13121009.31 | 12470098.69 | 66000 | 17527401.26 | 8227293.98 | 8210206.87 | 1089900.41 | x
II. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE
010 | 01010 | Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu | 0 | 0 | 794500 | 794500 | 0 | 794500 | 794500 | 0 | 0 | x
400 | 40095 | Dotacja- dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska | 0 | 0 | 40000 | 29998.19 | 0 | 29998.19 | 29998.19 | 0 | 0 | x
600 | 60013 | dotacja celowa na zadanie pn. „Przebudowa DW 590 w zakresie budowy chodnikana odcinku od ulicy M. Zientary-Malewskiej w Reszlu do wsi Robawy”. | 0 | 0 | 281014 | 281013.42 | 0 | 281013.42 | 281013.42 | 0 | 0 | x
600 | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907N ulicy Mikołaja Kopernika w Reszlu | 0 | 0 | 153672 | 153670.63 | 0 | 153670.63 | 153670.63 | 0 | 0 | x
600 | 60014 | „Przebudowa drogi powiatowej nr 3926N ulicy Spichrzowej w Reszlu | 0 | 0 | 46328 | 27468.5 | 0 | 27468.5 | 27468.5 | 0 | 0 | x
754 | 75405 | dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Reszlu | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | x
| 90001 | Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego WPK w Reszlu | 0 | 0 | 230500 | 230500 | 0 | 230500 | 230500 | 0 | 0 | x
900 | 90001 | Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony śr odowiska (oczyszczalnie przydomowe) | 0 | 0 | 116000 | 110799.74 | 0 | 110799.74 | 110799.74 | 0 | 0 | x
900 | 90005 | Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (zmiana ogrzewania węglowego na proekologiczne) | 0 | 0 | 39900 | 35999.43 | 0 | 35999.43 | 35999.43 | 0 | 0 | x
900 | 90026 | Dofinansowanie zadań proekologicznych realizowanych w ramach ochrony środowiska (usuwane azbestu) | 0 | 0 | 11000 | 4952 | 0 | 4952 | 4952 | 0 | 0 | x
Razem pozostałe wydatki majątkowe |  |  | 0 | 0 | 1762914 | 1718901.91 | 0 | 1718901.91 | 1718901.91 | 0 | 0 | x
OGÓŁEM: |  |  | 5057302.57 | 217851.77 | 14883923.31 | 14189000.6 | 66000 | 19246303.17 | 9946195.89 | 8210206.87 | 1089900.41 | x
Reszel, dnia 24 marca 2020 rok