## Zał_Nr_12
				załącznik Nr 2
Przebieg realizacji przedsięwzięć według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

Lp.	Nazwa zadania	Planowane łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki do 31.12.2019 rok	Plan na 2020 r.	Zmiany planu (+) zwiększenia, (-) zmniejszenia)	Plan po zmianach na 30.06. 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Poniesione wydatki ogółem na zadanie do 30.06.2020 r.	Wskaźnik realizacji do 30.06.2020 r. (8:7)	Wskaźnik realizacji ogółem do 30.06.2020 r. (9:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Budowa kanalizacji w msc. Klewno - opracowanie dokumentacji	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2	Zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań letnich w msc. Ramty	41 718,29	30 409,96	11 308,33	0,00	11 308,33	4 800,00	35 209,96	42,4	84,4
3	"Budowa wiaty rekreacyjnej z utwardzeniem terenu na działce nr 80, obręb Robawy, gmina Reszel" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"	67 643,00	2 500,00	0,00	65 143,00	65 143,00	0,00	2 500,00	0,0	3,7
4	Budowa muru oporowego w msc. Święta Lipka	159 000,00	8 425,50	150 000,00	0,00	150 000,00	11,74	8 437,24	0,0	5,3
5	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Reszel - Święta Lipka - wykonanie dokumentacji projektowej	200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Marii Konopnickiej 2 w Reszlu	202 591,75	92 619,00	0,00	109 972,75	109 972,75	0,00	92 619,00	0,0	45,7
7	Zagospodarowanie terenu działki Nr 295/72 na teren rekreacyjno-sportowy w msc. Plenowo - wykonanie chodników i ścieżki rowerowej	91 115,80	65 615,80	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	65 615,80	0,0	72,0
8	„Wszechstronny rozwój przedszkolaka szansą na sukces” realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.01.00 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej	434 194,50	193 643,77	139 320,72	64 426,50	203 747,22	50 876,42	244 520,19	25,0	56,3
9	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - edycja 1 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	13 860,00	6 160,00	7 700,00	0,00	7 700,00	5 026,17	11 186,17	65,3	80,7
10	Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - edycja 2 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Priorytet: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie: RPWM.11.01.00 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększeniu szans na zatrudnienie	13 860,00	6 160,00	7 700,00	0,00	7 700,00	5 026,16	11 186,16	65,3	80,7
11	„Akademia Kompetencji Cyfrowych w Gminie Reszel" realizowanego w ramach Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego"	147 840,00	760,00	47 927,63	99 152,37	147 080,00	85 177,25	85 937,25	57,9	58,1
12	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania	73 000,00	0,00	0,00	41 510,00	41 510,00	0,00	0,00	0,0	0,0
Razem:		1 489 823,34	406 294,03	389 456,68	575 204,62	964 661,30	150 917,74	557 211,77	15,6	37,4

Reszel, dnia 27 sierpnia 2020 r.