UCHWAŁA Nr ..................

RADY MIEJSKIEJ W RESZLU

z dnia ..................

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Działając na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), Rada Gminy Reszel uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030

§ 2. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ………

Rady Miejskiej Reszel

z dnia……………….

Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

- Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1057), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372), ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.).

- Projekt Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 składają się w szczególności:

- Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii;

- Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030.

2.1) Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów 
i wskaźników;

- Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030:

3.1) Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w mieście,

3.2) Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji w mieście, wraz z zakresem planowanych działań;

- Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030:

- Określenie systemu realizacji Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;

- Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;

- Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.

- Konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 – dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym – ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,

- Przeprowadzenie konsultacji na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372) oraz § 5 ust. 1 uchwały nr XXII/157/2020 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. poz. 1719).

2.1) Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

- Spotkania w Reszlu lub w formie on-line;

- Badanie opinii mieszkańców poprzez wypełnienie ankiety on-line i/lub w wersji papierowej;

- Zbieranie uwag do projektu dokumentu „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Reszel”, „Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030”;

- Wyłożenie do publicznego wglądu projektu dokumentu „Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030”, „Diagnozy społeczno-gospodarczej Gminy Reszel”.

  - Informacja o konsultacjach i poszczególnych formach, zostanie poddana do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Reszlu oraz opublikowana na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  - O wynikach konsultacji Burmistrz Reszla poinformuje na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej w ciągu 30 dni od daty ich zakończenia.

  - Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, oraz jego publikacja, co najmniej na stronie internetowej gminy;

- Opiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 – przekazanie projektu strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;

- Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;

- Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030;

- Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;

- Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030:

- Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,

- W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu – sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 1,

- W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 – odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 1. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;

- Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 przez Radę Miejską w Reszlu w drodze uchwały.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ………

Rady Miejskiej w Reszlu

z dnia……………….

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel
na lata 2022-2030

| Wyszczególnienie | Termin |
| --- | --- |
| Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Reszel, przygotowanej na potrzeby strategii. | Październik 2021 |
| Wypracowanie założeń programowych Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 | Październik 2021 |
| Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 | Październik 2021 |
| Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 | Październik 2021 |
| Opracowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. | Listopad 2021 |
| Ogłoszenie konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 | Listopad 2021 |
| Przeprowadzenie konsultacji społecznych. | Grudzień 2021 |
| Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. | Styczeń 2022 |
| Przekazanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 do zarządu województwa w celu wydania opinii. | Styczeń 2022 |
| Zaopiniowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego | Luty 2022 |
| Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. | Luty 2022 |
| Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji. | Luty 2022 |
| Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.). do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. | Luty 2022 |
| W przypadku uzyskania udokumentowanej zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, odstępuję się od czynności wynikających z ustawy i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko. | Marzec 2022 |
| W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu, sporządza się prognozę oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Gminy Reszel na lata 2022-2030, zawierającą informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko | Marzec-kwiecień 2022 |
| Przyjęcie Strategii Rozwoju Reszel na lata 2022-2030 przez Radę Miejską w Reszlu w drodze uchwały. | Kwiecień 2022 |

UZASADNIENIE

W dniu 13.11.2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

Obecnie funkcjonujący dokument strategiczny określający długofalowy rozwój gminy stał się nieaktualny ze względu na wspomniane zmiany prawne, ale przede wszystkim zmieniającą się sytuację gospodarczą, społeczną i przestrzenną gminy, jak i w jej otoczeniu. Nowe są problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, skąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372). Strategia, w odróżnieniu od dotychczasowego dokumentu strategicznego określającego długofalowy rozwój gminy, będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały i zrównoważony rozwój gminy. Dokument określi ramy finansowe dla jego realizacji oraz potencjalne źródła finasowania.